买方合同编号：0309-SNGL-设备-2018-0067

卖方合同编号：RJ2018/006

潮州深能甘露2×100MW级燃气热电联产工程

机岛设备采购合同

买方:潮州深能甘露热电有限公司

卖方:上海电气集团股份有限公司

2018年12月

中国·广东

目录

第二卷　　　合同条款	4

第一章	定义	5

第二章	合同标的	8

第三章	价格	10

第四章	支付与支付条件	11

第五章	交货和运输	15

第六章	包装与标记	17

第七章	设计服务、技术指导和联络	19

第八章	质量监造与检验	21

第九章	安装、调试、可靠性运行、性能考核试验和验收	24

第十章	质量保证期和设备寿命期	27

第十一章	违约责任	29

第十二章	履约保证金	31

第十三章	税费	32

第十四章	分包与外购	33

第十五章	保险	34

第十六章	不可抗力	35

第十七章	争议解决方式	36

第十八章	合同生效、变更、暂停、终止及其它	37

第十九章	商务附件	39

第二十章	法定地址、开户银行及税务资料	45

第一卷 合同协议书

买方合同号：0309-SNGL-设备-2018-0067

卖方合同号：RJ2018/006

签字日期：

签字地点：

“潮州深能甘露热电有限公司”作为买方，与“上海电气集团股份有限公司”作为卖方，经友好协商于上述日期和地点达成协议如下：

1、本合同中的词语和术语的含义与合同条款中的定义相同。

2、以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，每一文件均应作为本合同的组成部分进行阅读和理解，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

  - 合同签订后双方商定的补充协议；

  - 合同协议书；

  - 本合同条款和合同附件；

  - 本合同技术规范书、附件；

  - 招标文件及澄清文件；

  - 投标文件及澄清文件；

  - 本合同条款中规定的构成本合同组成部分的其它文件。

3、考虑到买方将按照本合同规定向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照本合同的规定向买方提供合同机岛设备，包括但不限于合同设备、设计、技术资料、技术服务、调试及技术培训。

4、卖方将按照本合同规定向买方提供合同机岛设备，包括合同设备、设计、技术资料、技术服务、调试、技术培训等，买方保证按照本合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5、卖方应对其所供全部设备和服务相关的商务、技术、质量、性能保证、交货期、售后服务等承担全部责任，并对燃气-蒸汽联合循环机岛设备的轴系稳定性、轴系相关设备的衔接尺寸、炉岛的热力系统衔接参数及热力系统参数优化承担全部责任。

6、卖方应参与燃气轮机（或燃气-蒸汽联合循环电厂相关设备）制造、采购、总装、施工、安装、调试、可靠性运行、性能试验和运行维修、售后服务等全过程工作。

7、卖方必须在机岛设备合同执行全过程中严格遵循合同规定并承担相应的责任与义务。未经买方事先书面认可，卖方不得对合同协议内容作任何变更。

8、本合同的目的是根据合同所规定的方式和标准，在合同规定的时间内设计制造和提供潮州深能甘露热电有限公司2×100MW级燃气热电联产工程建设项目的合同设备及有关的技术资料、技术服务及其他相关的必要服务。

9、卖方对此目的涉及的责任、义务和风险充分了解并完全接受，愿意履行本合同并实现本合同之目的。

10、卖方向买方保证，所供应的合同设备及有关的技术资料、技术服务等将符合本合同技术规范书及合同中规定的标准，并对其供货范围内的完整性、可靠性、先进性负责，所供合同设备是全新、技术先进、安全、经济、高效、成熟、可靠，达到21世纪国内先进水平的，并满足机组寿命期（机组寿命期不少于30年）内长期、安全、稳定运行的要求。卖方在此同意，如由于卖方未能完成上述责任而导致买方蒙受任何损失，卖方将按本合同规定负责赔偿。

11、卖方需承诺：买方若在《燃机热通道部件价格表》中供货年限内向卖方采购机岛的热通道部件，其采购合同价格不高于表中报价，并且此报价不得约束招标人向其它供应商采购热通道部件。

12、卖方在签订合同前，买方已提交了工程条件、外围环境等资料，卖方已视察和检查了现场及周围环境，并取得了所有对其合同履约有影响或起作用的风险、意外事故及其他情况的全部必要的资料，在合同履行中对环境影响、交通等问题负责，并承担其发生相应费用。

13、卖方必须对其采用的任何来源的资料负责，并承担由此而引起的任何风险。

14、本合同在满足了所有下列的生效条件后即生效：

（1）本合同经双方法定代表人或其授权代表签字并盖章；

（2）买方向卖方签发合同生效通知书。卖方收到买方签发的合同生效通知书后应在48小时内书面确认，若卖方48小时内未书面确认，本合同依然生效。

15、本合同协议书用中文书就，一式陆份，买方叁份，卖方叁份。

此页为合同签字页

| 买方 名称：潮州深能甘露热电有限公司 地址：广东省潮州市枫溪镇潮州大道金湖综合楼 邮编：521000 传真： 电话：0768-6552510 法定代表人/授权代表： 签字时间： | 卖方 名称：上海电气集团股份有限公司 地址：上海市闵行区临春路188号 邮编：201199 传真：021-54428930 电话：021-34059888 法定代表人/授权代表： 签字时间： |
| --- | --- |

第二卷　　　合同条款

- 定义

为本合同双方共同理解之目的，双方同意下列定义适用于本合同。

- 合同

指买方与卖方签订的关于设计和供应合同设备及施工、安装、调试、试运行和性能保证考核试验的指导的协议，协议包括所有有关的技术资料，如附件及设计联络会纪要。

- 买方

指“潮州深能甘露热电有限公司”，包括其法人，该法人继任人和该法人允许的受让人。

- 卖方

指“上海电气集团股份有限公司”，及其法人、法人继任人和法人允许的受让人。

- 合同设备

指在潮州深能甘露热电有限公司2×100MW级燃气热电联产工程燃机发电机组、汽轮机发电机组设备（以下简称机岛设备），包括本合同项下由卖方供应的由附件3所规定的全部设备、材料、备品备件、专用工具、消耗品及一切其他物品，包括为确保合同设备达到设计能力而应包含的任何部件。

- 技术资料

是指与合同设备相关的设计、制造、监理、检验、安装、调试、可靠性运行、性能验收试验、初步验收、最终验收、运行、维护、技术指导及接口等资料文件(包括图纸、各种文字说明、标准、各种电子文件等)和合同规定的关于设备正常运转和维修的技术资料。

- 机组

指按商务附件3的规定，包括燃机、发电机、汽轮机、锅炉及其附属设备组成的一套完整的热电联产机组。

- 服务

指按合同规定，卖方在合同设备的设计、制造、检验、施工、安装、调试、试运行、性能保证考核试验和验收，技术培训与指导，直到合同期满的各个阶段提供的所有服务及合同期满后卖方的售后服务。

- 监理

是指在合同设备的制造过程中，由买方或买方委托有资质的监理单位派出代表对卖方提供的合同设备的关键部位进行质量监督，实行文件见证和现场见证。此种质量监理不解除卖方对合同设备质量所负的责任。

- 现场

由买方选定的建造潮州深能甘露热电有限公司2×100MW级燃气热电联产工程的施工工地。

- 分包商

指由本合同的卖方将本合同任何部分转包给的任何法人及该法人的继任人和该法人允许的受让人。

- 变更通知书

指按本合同的规定，由买方向卖方发出的按顺序编号的修改文件。

- 安装

指按照合同设备的所有设计文件对相关设备、系统及材料进行组装、联接和就位的安装工作，其中包括现场加工工作。

- 末批货物

是指该批货物交付后，使得该台机组合同设备的已交付的货物总价值达到该台机组合同设备价格98%以上，并且余下未交的设备不影响整套机组的安装、调试和性能验收试验等，余下设备还应在不影响项目进度下，在该台机组合同设备初步验收前补齐。

- 试运行

指对机组或整机，各系统和设备进行的试运行。

- 性能保证考核试验

指按本合同技术规范书规定的性能保证值的考核试验。

- 初步验收

是指当性能验收试验的结果表明已达到了合同技术规范书规定的保证值后，买方对该机组合同设备的验收。

- 最终验收

指对合同设备机组在卖方按合同规定供应的该套机组的设备和材料保证期满后进行的验收。

- 潜在缺陷

指卖方在设计、制造过程中已存在，但在合同保证期满内未能发现及在设备寿命期内发现的已存在的设备缺陷。

- 设备缺陷

是指卖方因设计、制造、材料选用错误或疏忽所引起的本合同设备（包括部件、原材料、铸锻件、元器件等）达不到本合同规定的性能、质量标准要求的情形。

- 参考设备

指与合同设备的工艺系统和布置，设备性能相同或相近的设备（电厂）。

- 大件

重量超二十吨/或尺寸超过9×3×3米的货物。

- 不可抗力

无法预见、不能抗拒、无法避免的自然灾害和灾难(如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等)、战争(不论是否宣战)等。

- 运保费

指设备由制造厂仓库运至设备交货地点（车板交货）所发生的公路、水路、铁路、航空运费、装卸费、包装费及相关的运杂费与保险费之和。其中保险费是指以卖方为受益人，投保价值为合同设备总价的110%，保险险种为水路/陆路货物运输一切险或航空运输一切险的费用。

- 交货地点

潮州深能甘露热电有限公司2×100MW级燃气热电联产工程施工现场或买方指定的地点（车板交货）。

- 合同标的

2.1本合同标的为：

2.1.1买方为潮州深能甘露热电有限公司2×100MW级燃气热电联产工程采购的燃机、蒸汽汽轮机、发电机设备，包括本合同项下由卖方供应的由附件3所规定的全部设备、材料、备品备件、专用工具、消耗品及一切其他物品，包括为确保合同设备达到设计能力而应包含的任何部件（以下称合同设备），该设备应是全新的，技术先进的、成熟的、完整的，并按特定的标准设计的其性能并应符合本合同技术规范书规定的性能保证值要求，卖方具体供货范围按本合同附件3；

2.1.2卖方保证其所售予买方的设备（包括其整体及其所包含的所有组成部分），均已合法地获得并有效适用于买方所在国家和地区的所有有关知识产权，若买方因购买和使用卖方所售予买方的设备而遭受任何第三方的追索、诉讼或仲裁，或受到买方所在国的国家政府部门、行政机关、司法机关的处罚、判决、执行，卖方应补偿买方因此而遭受的一切损失；

2.1.3与合同设备相关的设计、制造、监理、检验、安装、调试、可靠性运行、性能验收试验、初步验收、最终验收、运行、维护、技术指导及接口等资料文件(包括图纸、各种文字说明、标准、各种电子文件等)和合同规定的关于合同设备正常运转和维修的技术资料（以下称“技术资料”），卖方供应的技术资料按本合同技术规范书规定提供；

2.1.4卖方在合同设备的设计、制造、检验、施工、安装、调试、试运行、性能保证考核试验和验收，直到合同期满的各个阶段提供的所有服务及合同期满后卖方的售后服务（以下称“服务”），技术服务内容详见本合同技术规范书。

2.2本合同设备的技术规范、技术经济指标、设备性能和有关技术条件按本合同技术规范书规定执行。

2.3卖方将负责本合同设备的工程设计服务，具体内容按本合同第七章，其费用包括在合同第三章第3.1条总价第（1）项设备价格内。

2.4卖方应自费派遣负责设计服务的代表和验货人员到合同设备的安装现场，其派遣人员的要求、职责范围和有关规定见技术规范书。卖方还应派遣有经验的、身体健康的、适合现场工作，有10年以上工作经验的称职技术人员作为技术指导人员（包括卖方分包商的技术指导人员）赴本合同设备现场对施工、安装、调试、试运行和性能保证考核试验进行正确的技术服务，具体按本合同技术规范书的规定执行。卖方派遣的技术人员的要求、专业、人日数、责任范围等按本合同技术规范书规定执行。

2.5卖方应负责对买方派遣的技术人员进行培训，具体规定按本合同技术规范书规定执行。

2.6自本合同生效日起，卖方有义务向买方免费提供与本合同设备有关的最新或经改进的运行经验及技术和安全方面的改进资料，提供这些资料不构成任何专利转让和技术转让。

2.7在机组初步验收后，在保证期内由于卖方原因对机组进行停机检查和修理时，卖方有义务免费根据买方需要随时派出技术人员参加这项工作。

2.8在本合同设备最终验收后，卖方有义务随时继续以优惠的价格和条件，供应买方为维护本合同设备正常运行所需的备品备件，如在此期间卖方欲停止或不能制造某些备品备件，卖方应提前通知买方以便买方有足够的时间可以最后选购一批备品备件或从卖方免费取得制造该项主要设备的备品备件的图纸、样板、工具、模具及技术资料，但买方应在用毕后适当的时候以其收到时的类似状况归还以上各项物品。

2.9双方确认的本合同设备的供货商及分包商，未经买方同意不得改变。

2.10对卖方选择的设备分包商，必须事先经买方确认。卖方应对分包设备的设计、质量、交货进度、接口、技术服务等技术和商务方面的问题负全责。

2.11卖方应负责提供设备商业运行前所需的备品备件（包括消耗品）及专用工具。

2.12为了满足工期进度要求，合同生效后，卖方应按合同技术规范书规定的要求及时向买方提供所需技术资料和图纸。

2.13卖方应履行本合同项下的其他责任和义务。

- 价格

本条款为机岛合同设备的合同价格。

3.1卖方在本合同项下提供的有关机岛合同设备、设计、技术资料、技术培训及技术服务等的合同总价为     万元人民币(大写：     万元整)。分项价格详见附件1。

3.2合同的分项价格如下：

3.2.1合同设备价格：    万元

A.设备及材料价格：

B.必备的备品备件价格：

C.专用工具价格：

D.随机备品备件价格：

E.运输、保险价格：

3.2.2技术服务费：   万

3.2.3买方出国人员费：   万元

3.2.4 暂定金额：   万元

3.3合同第3.1条规定的合同总价是固定价格。

3.4上述技术服务费是卖方履行本合同所需的所有技术服务的封顶价格。如果卖方实际提供的服务少于预计的服务，或由于买方原因需增加技术服务，买方将按照本合同附件3所规定的费用标准计算的实际数额向卖方支付；如果由于卖方原因，实际提供的服务多于预计的服务，买方将不再另行支付任何技术服务费。

3.5合同第3.2.1条所规定合同设备价格为工作现场交货价。

工作现场交货价：包括卖方将货物交至工作现场、买方指定地点后之前的全部费用，不包括卸货费。

技术资料在交付到工作现场以前发生的一切费用已含在合同总价中。

3.6 买方出国人员人日费率如附件3中规定应为固定价格。如买方实际出国人员数与原定数目不同，双方应根据此固定费率通过友好协商确定最终的买方出国人员费用。

3.7 暂定金额为买方支付的，用于项目执行过程中可能发生的供货范围增加、材料等级调整等，具体的范围及其金额在发生时，由买方和卖方商议确定。若不发生，暂定金额不予支付给卖方。

上述第3.2.1条合同设备价格是合同设备和技术文件交货时的固定不变价格，卖方在报价时已充分考虑合同签订后供货期调整、原材料涨价、运输方式的改变、政策性调整等可能导致成本上涨的各种因素所带来的风险，在合同执行期间，不得因任何理由提出涨价要求。

- 支付与支付条件

本合同项下的一切支付，买方均以人民币用电汇方式汇入卖方的账户。卖方应支付给买方的任何费用，将由卖方通过电汇方式汇入买方的账户。

买方在本合同生效后，将对本合同项下3.2.1条中规定的合同设备价格按下列办法及比例支付给卖方。

4.1 合同项下的所有款项的支付采用电汇或者承兑汇票方式。

4.2 合同设备款的支付：1：2：2：3：1：1

4.2.1预付款（10%）

合同第3.2.1条规定的合同设备价格的百分之十(10％)，两台套共计   万元( 大写：   元整)，应当由买方在本合同生效后并收到下列文件经审核无误后30天内支付给卖方：

A.卖方银行开立的以买方为受益人的、金额为  万元( 大写：  整) 的不可撤销的履约保函正本一份和副本一份。保函格式见附件2；

B. 金额为合同第3.2.1条规定的合同设备价格的10%的、以买方为抬头的增值税专用发票原件正本一份；

C.按照本合同技术规范书所规定的时间和要求提供满足初步设计的基础资料。

4.2.2  投料款的支付（20%）

当卖方完成每台套合同燃气轮机热部件、汽轮机转子锻件订货合同签订；发电机机座开始焊接、转子开始加工，并经买方驻厂代表签字确认后，卖方向买方提交下列单据并经买方审核无误后30天内，买方支付给卖方合同第3.2.1条规定的合同设备价格中该台套设备价格的百分之二十（20%），两台套共计   万元( 大写：   元整)作为投料款：

A.  由卖方开具的并经买方驻厂代表确认以上工作的证明；

B. 金额为合同第3.2.1条规定的合同设备价格中该台套设备价格的20%的、以买方为抬头的增值税专用发票原件正本一份。

4.2.3  进度款的支付（20%）

当每台套合同设备的低压缸精加工完毕、高中压缸精加工完毕、低压转子精加工完毕、高中压转子精加工完毕、高中压主汽阀粗加工完毕、燃机轴及热通道叶片加工完毕，并经买方驻厂代表签字确认后，卖方提交下列单据经买方审核无误后30天内，买方支付给卖方合同第3.2.1条规定的合同设备价格中该台套设备价格的百分之二十（20%），两台套共计   万元( 大写：   元整)作为进度款：

A.  由卖方开具的并经买方驻厂代表确认的以上进度已完成的证明；

B.  金额为合同第3.2.1条规定的合同设备价格中该台套设备价格的20％、以买方为抬头的增值税专用发票原件正本一份。

4.2.4  发货款的支付（30%）

每台套合同设备到货后，由买方在交货后按卖方该每台套合同设备价格的百分之三十（30%）作为发货款并且在收到下列文件经审核无误后30个工作日内按比例支付给卖方，两台套共计   万元（大写：     元整）：

A.买方授权代表签署的该批设备的收货凭证；

B.提交金额为合同第3.2.1条规定的合同设备价格中该台套设备价格的30％的、以买方为抬头的增值税专用发票原件正本一份。；

C.装箱明细单正本两份和副本四份；

D.制造厂商出具的出厂质量证书正本两份和副本四份；

E.制造商国家有关当局或机构出具的原产地证明正本一份、副本四份及报关单副本四份（适用于国外供货部分）；

F.分包商出具的产品合格证。

4.2.5  初步验收通过款的支付（10%）

当每台套合同设备安装调试完毕后进行整套试验运行，完成可靠性运行及性能验收试验，买方已经签发合同初步验收证书后，并将下列单据提供给买方，买方审核无误后30天内支付{合同第3.2.1条规定的合同设备价格中该台套设备价格百分之十(10％) -当次应扣考核金}，两台套共计  万元 ( 大写：   元整)作为初步验收款：

A.可靠性运行验收证书（正本一份，复印件四份）；

B.初步验收证书（正本一份，复印件四份）；

C.金额为{合同第3.2.1条规定的合同设备价格中该台套设备价格百分之十(10％) -当次应扣考核金}的、以买方为抬头的增值税专用发票原件正本一份。

4.2.6  保证期满后的付款（10%）

保证期满后卖方提交下列单据经买方审核无误后30天内免息支付{合同第3.2.1条规定的合同设备价格百分之十(10％)-当次应扣考核金}，两台套共计    万元 ( 大写：    元整)，应在所有合同机岛的合同设备保证期满后并由买方在收到下列文件经审核无误后30天内支付给卖方：

A.双方现场代表签署的所有合同机岛合同设备保证期满证书正本一份副本三份；

B.金额为{合同第3.2.1条规定的合同设备价格百分之十(10％)-当次应扣考核金}的、以买方为抬头的增值税专用发票原件正本一份；

C.注明应付金额的收据正本一份副本三份。

4.3卖方人员技术服务费的支付

每台套合同设备第一批交货后，在买方收到卖方提交的下列文件并审核无误后30天内支付给卖方该台套合同设备相关的卖方现场技术服务费的50%：

A.金额为该台套合同设备卖方现场技术服务费50%的增值税专用发票；

B.买方代表签署的“每台套合同设备第一批设备收货证明”。

在每台套合同设备的初步验收证书签署后，买方收到卖方提交的下列文件并审核无误后30天内支付给卖方该台套合同设备卖方现场技术服务费的50%：

A.金额为该套合同设备卖方现场技术服务费50%的增值税专用发票；

B.买方代表签署的该台套合同设备的“初步验收证书”。

4.4设计联络、技术培训和出厂检验的中方出国人员费用的支付

4.4.1本合同第3.2.3条规定的设计联络、技术培训和出厂检验的中方出国人员费用的百分之四十（40%），应当第一批买方出国人员出发之前三个月内并在买方收到下列文件，经审核无误后30天内支付给卖方：

A.合格的增值税专用发票正本一份；

B.由业主授权代表签署的证明第一批出国人员出发的证明一份。

4.4.2 本合同第3.2.3条规定的设计联络、技术培训和出厂检验的中方出国人员费用的百分之六十（60%），应当在最后一批买方出国人员返回后三个月内并在买方收到下列文件，经审核无误后30天内支付给卖方：

A.合格的增值税专用发票正本一份；

B.由业主授权代表签署的证明最后一批出国人员返回的证明文件。

4.5如果卖方未能及时提交本合同第4条规定的支付文件，由此引起的所有费用，包括但不限于仓储费用及滞纳金，均应由卖方承担。当卖方违约时，买方有权从上述任何一笔应付款或履约保函中扣除合同项下的违约金和/或赔偿金。

4.6  主要分包和外购设备的付款

4.6.1  由于买方与卖方的合同分包商和外购设备供货商没有直接的合同关系，故本合同设备的卖方的分包和外购设备的付款由卖方负责。但如果发生由于个别原因(买方虽按时向卖方付款而卖方没有按时向其分包商或外购设备供货商付款)导致卖方的分包和外购设备有可能不被按时交货以至于影响施工进度的情况，买方有权暂时中止向卖方付款。在卖方向其分包商或外购设备供货商支付相关款项后，买方将继续向卖方付款，但此时买方将追究卖方延误工期的责任。

4.6.2  如果卖方仍未向其分包商或外购设备供货商付款，买方将出于保障工程进度的目的，有权直接向其分包商或外购设备供货商付款。但在此情况下，卖方必须协助买方同卖方的分包商或外购设备供货商另行签订转付款协议书，同时该协议书中此转付款连同买方发生的贷款利息将从下一笔买方向卖方的付款中扣除。

4.7  违约金的扣除与支付

如果发生卖方的合同履行违约，违约中产生的有关款项及罚款将由卖方在接到买方的书面通知和此类赔偿的证明文件且由卖方认可后30天内向买方支付，或从履约保函和/或任何一笔买方向卖方的付款中扣除。

4.8  买方与银行发生的与执行合同有关的银行费用由买方负担，卖方与银行发生的与执行合同有关的银行费用由卖方负担。

4.9  如设备到货后经现场安装调试时发现制造厂责任的缺陷，经卖方代表确认，应由卖方及时进行消缺。如卖方代表在48小时内不能明确答复，为不影响消缺工作的正常进行，买方有权委托安装单位消缺，其所需费用由监理公司审定后交卖方现场工代存档，买方在支付设备款中扣除。

4.10  对于中国政府对卖方燃机税赋的减免，买方为受益人并将从支付中扣除相应税收减免价款，但办理相关税收减免手续的责任由卖方承担。如卖方怠于办理相关税收减免手续，买方仍有权从支付中扣除相应税收减免价款。如由于卖方违约，导致中国政府取消对其原应享受的国家有关税收优惠政策和/或对其进行处罚，由此产生的责任由卖方承担。

4.11  买方银行发生的银行费用由买方负担，而买方银行以外发生的银行费用均应由卖方负担。

- 交货和运输

5.1本合同设备的交货期及交货顺序应满足工程建设设备安装进度和顺序的要求，卖方应保证交货及时和部套的完整性，分部套交货时间见附件4。卖方特此认可，买方有权根据工程进度调整交货期，卖方不应以交货期调整为由要求涨价或提出其它要求。

5.2 合同设备的交货地点

合同设备的交货地点为工程现场车板上。

除合同另有规定外，合同设备所有权自合同设备通过开箱验收交付时起由卖方转移给买方。合同设备毁损、灭失的风险，在合同设备交付之前由卖方承担，交付之后由买方承担。

5.3 卖方应在合同生效后1个月内按照规定向买方提供货物名称、总重量、总体积和交货日期的初步交货计划及本合同项下的货物总清单和装箱总清单。在每批货物预计启运15天前，卖方应将下列各项内容各4份以快递邮寄至买方，同时以电子邮件方式将该批货物可编辑的装箱明细的电子文档通知买方。

（1） 合同号，机组号；

（2） 货物名称及编号（本批货物的装箱清单）；

（3） 价格（单价和总金额）；

（4） 货物备妥发运日；

（5） 货物总毛重；

（6） 货物总体积；

（7） 总包装件数；

（8） 发运地、交运地，运输工具计划；

（9） 重量超过20吨（包括20吨）或尺寸超过9m×3m×3m的每件货物的名称、重量、体积和件数。对每件该类设备（部件）必须标明重心和吊点位置，并附有草图；

（10） 对于特殊物品（易燃、易爆、有毒物品及其它危险品和运输过程中对温度等环境因素和震动有特殊要求的设备或物品）必须特别标明其品名、性质、特殊保护措施、保存方法以及处理意外情况的方法。

5.4货物运抵合同交货地点并经买方授权代表签发收货证明的日期为实际交付日期，此日期即本合同11.2款计算迟交货物违约金的根据。

5.5卖方应安排发运设备所需要的运输工具计划，负责合同设备从卖方制造厂到交货地点的运输。

5.6在每批货物备妥及运输工具发出前24小时内，卖方还应以传真将该批货物的如下内容通知买方。

除5.3条规定的内容外，还包括运输工具、车（船）号、运单号、货物预计抵达时间等。

5.7 本合同及其附件中没有开列的货物应配合安装进度交付。

5.8 买方可派遣代表到卖方工厂及装货车站/码头/机场检查包装质量和监督装车情况。卖方应提前15天通知买方交运日期。如果买方代表不能及时参加检验时，卖方有权发货。上述买方代表的检查与监督不免除卖方应负的责任。

5.9在每批设备到货后，买方将通知卖方共同进行现场开箱检验。在确定所交货物完整无误后，买方的授权代表将与卖方的现场代表签署该批设备的“验货证明”一式四份，双方各持两份。直接运到现场的进口配套设备开箱检验时，卖方的现场代表应向买方提供进口配套设备的商检局商检证明复印件两份。

如果发生运输过程中的包装破损，买方的授权代表将会同卖方的现场代表对包装破损的设备/部件进行核查。如果确信该设备/部件完好无损，可签署“验货证明”。一旦发现该设备/部件发生丢失或损坏的现象，卖方应及时通知保险公司和承运部门，并应尽快补齐所缺货物和损坏的货物，且不影响买方工程进度。

如果发现实际所交货物与交货清单不符，双方应视情节轻重协商解决。在上述问题解决前，买方有权拒签“验货证明”。

5.10在保证期内由于卖方过失或疏忽造成的其供应的设备存在缺陷或在保证期满后三年内由于卖方供应的设备的潜在缺陷，而动用了买方库存中的备品备件以调换损坏的部件或设备，则卖方应负责将动用的备品备件补齐，最迟不得超过使用后1个月运到现场，并通知买方验货。

5.11卖方应按合同规定，向买方分批提供满足电厂设计、监造、施工、调试、试验、检验、培训、运行和维修所需的技术资料，并应分别列出上述技术资料的清单。卖方保证根据合同规定所交付的技术资料是完整统一的、内容正确的，能够满足合同设备的设计、安装、调试、运行和维修的要求。

5.12技术资料以快递邮寄方式递交，每批技术资料交邮后，卖方应在24小时内将技术资料的交邮日期、邮单号、技术资料的详细清单、件数及重量、合同号等信息通知买方。

5.13技术资料以邮寄公司提货通知单时间戳记为技术资料的实际交付日期。此日期将作为按合同第11.3条对任何延期交付资料进行延期违约金计算的依据。

如果技术资料经买方或买方代表检查后发现有缺少、丢失或损坏，且非买方原因，卖方应在收到买方通知后14天内（对急用者应在3天内）免费向现场补充提供缺少、丢失或损坏的部分。延迟补充视同技术资料交付违约。

如因买方原因发生缺少、丢失或损坏，卖方应在接到买方通知后14天内（对急用者应在3天内），向现场补充提供缺少、丢失或损坏部分，费用由买方承担。

5.14 卖方应严格按合同交货进度交货。如果由于买方原因要求卖方提前交货，卖方应尽力予以合作，但买方必须提前通知卖方，以便卖方有必要的生产和运输时间来满足实际交货。但如果确实因为所需设备的实际生产周期和运输原因无法满足买方提前交货的要求，买方应予以谅解，并应按实际到货时间予以付款。

5.15在没有满足合同第八章规定的检查和试验前，卖方不得发出任何货物；在没有取得买方同意前，卖方不得超前发货计划进行发货。

5.16接收单位：买方。

- 包装与标记

6.1 卖方交付的所有货物要符合国家标准中关于包装、储运指示标志的规定及货物承运部门的规定，具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装，以确保合同设备安全、无损地运抵现场。

包装应保证设备在运输、装卸过程中完好无损，并有减振、防冲击的措施。若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速度引起的设备损坏，卖方应在设备的设计结构上予以解决。

卖方应根据合同设备不同的形状及特性进行包装，所有开口/孔应有封堵，并采取防潮、防雨、防霉、防锈、防腐蚀和防震等保护措施，对设备进行妥善的油漆，以适应远途海上、陆上运输条件和大量的吊装、卸货以及长期露天堆放的需要，从而防止雨雪、受潮、生锈、腐蚀、受震以及机械和化学引起的损坏，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场。

产品包装前，卖方负责按部套进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。

6.2 卖方对包装箱内和捆内的各散装部件在装配图中的部件号、零件号应标记清楚。

6.3 卖方应在每件包装箱的四个侧面上，用不褪色的油漆以明显易见的中文字样印刷以下标记：

（1）  合同号；

（2）  目的地；

（3）  供货、收货单位名称、收货单位代码；

（4）  设备名称、机组号、组装图上的部件位置号；

（5）  箱号/件号；

（6）  毛重/净重（公斤）；

（7）  体积（长×宽×高，以毫米表示）；

（8）  唛头；

（9）  生产日期；

（10） 生产工厂。

凡重量为二吨或超过二吨的货物，应在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重心位置及起吊点，以便于装卸和搬运。

卖方应按照设备特性和不同的运输及装卸要求，在箱上明显位置标上“小心”“向上”、“防潮”、“勿倒”、“怕热”、“远离放射源及热源”、“由此起吊”、“重心点”、“堆码重量极限”、“堆码层数极限”、“温度极限”等通用标志，并应符合GB191和GB6388的规定。

6.4 对裸装货物应以金属标签或直接在设备本身上注明上述有关内容。大件货物应带有足够的货物支架或包装垫木，所需费用由卖方承担。

6.5 除按合同规定规定的方式递交技术资料外，每件包装箱内，应附有包括分部件名称、数量、机组号、图号的详细装箱单、质量合格证明书、操作手册和/或技术资料一份；外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书、技术说明一式二份。

6.6备品备件、专用工具应按每套设备分别包装，并在包装箱外按第6.3条注明上述内容，并标明“备品备件”或“专用工具”的字样，一次性发货。

6.7 卖方应在成包的或成捆的散装附件上贴注标签，标签应以清晰的中文印刷体书写，注明第6.3条相关内容。

6.8 各种材料及设备的松散零星部件应采用合适的包装方式，装入尺寸适当的箱内，并尽可能整车发运以减少运输费用。

6.9 栅格式箱子和/或类似的包装，只能用于盛装不至于被偷窃或被其它物品或雨水造成损坏的设备及零部件。

6.10 所有管道、管件、阀门及其它设备的端口必须用保护盖或其它方式妥善防护。对需要充氮气（N2）保护运输的设备则应充氮气保护，并配备带有指示仪表的氮气瓶。

6.11 卖方和/或其分包商不得用同一箱号标明任何两个箱件，包装箱应连续编号，而且在全部装运的过程中，装箱编号的顺序始终是连贯的。

6.12 对于需要保证精确装配的明亮洁净加工面的货物，加工面应采用优良、耐久的保护层（不得用油漆）以防止在安装前发生锈蚀和损坏。

6.13 卖方交付的技术资料应使用适合于长途运输、多次搬运、防雨和防潮的包装，并应防止潮气和海水的侵蚀。

每一包资料内应附有技术资料的详细清单一式二份，标明技术资料的序号、文件项号、名称和页数。

6.14 凡由于卖方包装不当、包装不充分或保管不善致使货物遭到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，卖方应在证实属卖方责任之日起的7天内补供、修理或更换，并承担由此产生的一切费用。如果卖方未在上述时间内补供、修理或更换，还应按第11.2条的规定向买方支付违约金，违约金自该7天届满时起算。

在运输中如发生货物损坏或丢失时，卖方应负责与承运人及保险公司交涉，同时尽快向买方补供货物以满足工程工期需要。

6.15 卖方应避免过多装载，使设备发生挤压、碰撞导致包装破损的现象。如发生类似情况，卖方应按照第6.14条第一款的规定承担相应责任。

6.16 卖方应对多次使用的专用包装箱、包装架等做出专门标记。在卖方要求并提供相应费用时，买方应在相关部件到货清点之后6个月内将专用包装箱、包装架返还卖方。

- 设计服务、技术指导和联络

7.1 卖方应及时提供与本合同设备有关的工程设计、设备监造、检验、土建、安装、调试、验收、性能验收试验、运行、检修等相应的技术监督、技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。

7.2 卖方需派代表到现场进行技术服务，指导买方按卖方的技术资料、图纸进行安装、分部试运、调试、启动和试运行，并负责按买方要求及时解决合同设备在安装调试、试运行中发现的制造质量及性能等有关问题。在合同设备运行后的质保期内买方可以以电话、邮件、传真等方式通知卖方，卖方必须在接到通知的24小时内提出解决方案或派人到现场，否则按第11.4条执行。

7.3 卖方应在合同生效后1个月内以书面形式向买方提交执行第7.1和第7.2条中规定的服务工作的组织计划一式两份。

7.4 双方应在技术规范书签字后15日内，确定技术联络会的次数、时间和地点。

7.5 卖方有义务在必要时邀请买方参与卖方的技术设计，并向买方解释技术设计。

7.6 如遇有重大问题需要双方立即研究协商时，任何一方均可建议召开会议，另一方必须参加。

7.7 各次会议及其它联络方式双方均应签订会议或联络纪要，所签纪要作为合同不可分割的一部分双方均应执行。如涉及合同条款有修改时，相关纪要须经双方法定代表人或授权代表签字批准，以修改本为准。

7.8 卖方提出并经双方在会议上确定的安装、调试、验收和运行技术服务方案，卖方如有修改，须以书面形式通知买方，经买方确认后方可进行。为适应现场条件的要求，买方有权提出变更或修改意见，并书面通知卖方，卖方应给予充分考虑，尽量满足买方要求。

7.9卖方或买方提供并要求保密的资料，双方都有为其保密的义务。

7.10 买方有权将卖方所提供的一切与本合同设备有关的资料分发给与本工程有关的各方，并不由此而构成任何侵权，但不得向任何与本工程无关的第三方提供。

7.11卖方有义务在现场自备图纸和安装说明书。卖方技术人员应负责对现场发生的经买方代表确认的任何改变和/或更正作出标记、记录，并将与卖方所供货物有关联的工程施工的资料列入这种图纸和电子版本。在初步验收结束后30天内移交给买方。

7.12 卖方的分包商对合同设备的部分技术服务或去现场工作，应由卖方统一组织并征得买方同意，费用应由卖方负担。

对于卖方主要部件的所有订货合同的分包合同，卖方应对与分包供货商或分包商的一切有关供货范围、技术安排的接口工作和技术服务等问题负责，卖方应将本合同附件3中所有设备供货商的名单提交买方，在卖方签订分包合同之前，由买方确认最后供货商。

卖方须对一切与本合同有关的供货、设备及技术接口、技术服务等问题负全部责任。

7.13凡与本合同设备相连接的其它设备装置，卖方有提供接口和技术配合的义务，与此相关的所有费用已包含在合同总价中。

7.14卖方派到现场服务的技术人员应是有实践经验、可胜任此项工作的人员。卖方派到现场服务的技术人员名单在本合同生效后5个月内提交买方予以确认。

买方有权根据现场情况对卖方提出增加现场服务人员的要求，同时有权提出更换不符合要求的卖方现场服务人员，卖方均应予以满足，并确保增加和重新选派人员符合买方的要求。如果在买方书面提出该项要求后7天内卖方没有答复，将视为延误工期处理，并按第11.4条支付违约金，违约金自7天届满后起算。

卖方派到现场的服务人员应具有现场处理问题的决定权，现场服务人员如无法在现场决定，则在发现问题后3天内应给予买方答复。如果没有答复，将按11.4条视为延误工期处理。

7.15 由于卖方技术服务人员对安装、调试、试运行的技术指导的疏忽和错误以及卖方未按要求派人指导或卖方提供的技术资料错误或不完整而造成的损失应由卖方负责。

7.16 卖方应负责对买方从事电厂运行和维护的人员进行培训，使被培训人员熟练掌握设备性能，系统运行、操作和维护。卖方应为培训提供足够的培训资料和必要的设备，为被培训人员提供国外往来交通、提供食宿以及生活和必要的办公条件，并承担相关费用。

7.17卖方应在合同生效2个月内向买方提供培训计划（包括培训内容、课时安排、授课人简历等）供买方确认。买方有权提出建议或要求更换不适合的授课人员。

7.18技术服务和联络的具体要求见技术规范书。

- 质量监造与检验

8.1监造

8.1.1 卖方应在本合同生效日期起1个月内，向买方提供本合同设备的设计、制造和检验标准的目录。设计、制造和检验标准应符合技术规范书的规定，卖方不得以任何理由要求降低标准。

8.1.2 买方将派人或委托有监造资质的监造单位进行设备监造和出厂前的检验，并了解设备组装、检验、试验和设备包装质量情况并签字。

监造检验的标准为技术规范书所列的相应标准。卖方应配合买方的监造工作，在监造中及时提供相应资料和标准，并承担由此而发生的费用。

8.1.3 监造的范围及具体监造检验/见证项目见技术规范书。

8.1.4 为方便监造检验，卖方必须向监造代表提供：

8.1.4.1 在本合同设备投料时，提供整套设备的生产计划及每个月度实际生产进度和月度检验计划。

8.1.4.2提前15天提供设备的监造内容和检验时间。

8.1.4.3提供或提供查阅与本合同设备监造有关的标准（包括工厂标准）、图纸、资料、工艺及实际工艺过程和检验记录（包括中间检验记录和/或不一致性报告）及技术规范书规定的有关文件以及复印件。

8.1.4.4向监造代表提供工作、生活方便。

8.1.5 监造检验/见证（一般为现场见证）一般不得影响工厂的正常生产进度（不包括发现重大问题时的停工检验），应尽量结合卖方工厂实际生产过程。

若监造代表不能按卖方通知时间及时到场，卖方工厂的试验工作可正常进行，试验结果有效，但是监造代表有权事后了解、查阅、复制检查试验报告和结果（转为文件见证）。

若卖方未及时通知监造代表而单独检验，买方将不承认该检验结果，卖方应在买方代表在场的情况下重新进行该项试验。

8.1.6 监造代表在监造中如发现设备和材料存在质量问题或不符合本合同规定的标准或包装要求时，有权提出意见并暂不予以签字，卖方须采取相应改进措施，以保证交货质量。

无论监造代表是否要求和是否知道，卖方均有义务主动及时地向其提供合同设备制造过程中出现的较大的质量缺陷和问题，不得隐瞒，在监造代表不知道的情况下卖方不得擅自处理。

8.1.7 不论监造代表是否参与监造与检验或者监造代表参加了监造与检验并且签署了监造与检验报告，均不能被视为卖方按合同第10（A）和10（B）条规定应承担的责任的解除，也不能免除卖方对设备质量应负的责任。

8.2 工厂检验与现场到货检验

8.2.1 卖方供应的所有合同设备/部件（包括分包与外购），在生产过程中都须进行严格的检验和试验，出厂前须进行部套、整机总装和相应的试验。所有检验、试验和总装（装配）必须有正式的记录文件。以上工作完成之后，合格的才能出厂发运。

所有这些正式的记录文件及合格证作为技术资料的一部分卖方应以快递方式邮寄给买方存档。此外，卖方还应在随机文件中提供合格证和质量证明文件。

分包商提供的设备在出厂验收前应提前15天以书面形式通知买方，由买方决定是否派人参与出厂验收。

如果发生运输过程中的包装破损，买方的授权代表将会同卖方的现场代表对包装破损的设备/部件进行核查，必要时请商检部门进行检验。如果包装破损导致设备/部件丢失或损坏，则由卖方负责向其投保的保险公司理赔，买方予以配合。无论保险公司赔付与否，卖方都应及时补齐所缺和损坏货物，并不得影响合同设备的安装工期，否则将承担有关的工期延误赔偿责任。

8.2.2 货物到达现场后，由货物接收方、工程监理单位、卖方和买方一起根据发运清单及装箱清单对货物的包装、外观及件数进行清点。

如发现有任何不符之处经双方代表确认属卖方责任后，由卖方处理解决。

当货物运到现场后，买方应尽快开箱检验，买方授权代表将与卖方的现场代表共同签署该批设备的“验货证明”，检验货物的数量，规格和质量。买方应在开箱检查前3天通知卖方到货检验日期，卖方应派遣检验人员参加现场检验工作，买方应为卖方检验人员提供工作和生活方便，费用由卖方自理。

在现场开箱检验时，如果卖方人员未按时到现场，买方有权自行开箱检验，检验结果和记录对双方同样有效，并可作为买方向卖方提出索赔的有效证据。

如买方未通知卖方而自行开箱或在每一批设备到达现场6个月后由于买方原因仍不开箱，视为该批设备通过开箱检验，但并不免除卖方依据本合同对质量应承担的责任。

8.2.3 现场检验时，如发现设备由于卖方原因（包括运输）有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规范时，各方应共同记录并签字，该记录将作为买方向卖方提出补发、修理、更换、索赔的依据。

如果卖方委托买方修理损坏的设备，所有修理设备的费用由卖方承担。

如果由于买方原因，发生损坏或短缺，卖方在接到买方通知后，应尽快提供或替换相应的部件，但费用由买方自负。

8.2.4 卖方如对上述买方提出补发、修理、更换、索赔的要求有异议，应在接到买方书面通知后3天内提出，否则上述要求即告成立。如有异议，卖方在接到通知后5天内，自费派代表赴现场同买方代表共同复验。若仍有异议时由双方认可的国内第三方权威机构最终确认，检验结果对双方都有约束力，检验费用由责任方负担。

8.2.5 卖方在接到买方按本合同8.2.2至8.2.4款规定提出的索赔后，应尽快修理，更换或补发短缺部分，由此产生的制造、修理和运费及保险费等相关费用均应由责任方负担。对于上述索赔，由买方从下次付款中扣除；如无下次付款或下次付款不足以支付，卖方应向买方另行支付。

8.2.6 由于卖方原因而引起的设备或部件的补发、修理或更换的时间，以不影响电厂建设进度为原则，但最迟不得晚于发现缺陷、损坏或短缺等之后7天，否则按第11.2条支付违约金，违约金自该7天届满时起算。

8.2.7 买方对开箱检验的货物提出索赔的时间，不迟于开箱检验后6个月。

8.2.8上述第8.2.2至8.2.7条所述的各项检验仅是现场的到货检验，尽管没发现问题或卖方已按索赔要求予以补发、更换或修理，均不能被视为卖方按合同规定对质量应承担的责任的解除。

8.2.9 进口配套设备的国外验收（如有）

出于对本合同设备所需进口配套设备质量严格控制的目的，在进口配套设备出厂发货前，买方将派相关人员赴配套设备生产厂对进口配套设备进行出厂检验。本合同规定的验收不少于两次，人数为   人/次、 费率为    万元/人 、时间为    2周/次，国外验收费用由卖方承担，并已含在合同总价中。如未发生（或只发生部分），买方从合同总价中扣回未发生相应费用。

- 安装、调试、可靠性运行、性能考核试验和验收

9.1本合同设备由买方根据卖方提供的技术资料、检验标准、图纸及说明书进行安装、调试、运行和维修。

卖方现场技术服务人员应对整个安装、调试过程进行指导。重要工序须经卖方现场技术服务人员签字确认。

在合同设备安装、调试及质保期内，如果因卖方提供的合同设备有缺陷和技术资料有错误或不完整，或者卖方技术人员指导错误和疏忽，造成工程返工、报废，卖方应无偿进行更换或修理并负担由此产生的到现场更换和修理的一切费用，同时应赔偿买方因此造成的损失。更换或修理应在证实属卖方责任之日起的7天内完成，否则卖方除应负担上述到现场更换和修理的一切费用及赔偿买方因此遭受的损失外，还应按第11.2条（适用于合同设备存在的缺陷情形）或第11.4条（适用于技术资料有错误、不完整及卖方技术人员指导错误和疏忽的情形）支付违约金，违约金自上述7天届满时起算。

由于买方未按卖方所提供的技术资料、图纸、说明书和卖方现场技术服务人员的指导而进行施工、安装、调试造成的设备损坏，由买方负责修理、更换，但卖方有义务尽快提供所需更换的部件，所有费用均由买方负担。

9.2 在合同设备安装之前，卖方技术人员应讲解安装方法和要求。在安装过程中，卖方技术人员应对安装工作给予技术指导和监督服务，并参加为满足保证指标和安全稳定运行所需的合同设备的安装质量的检验和测试。

在单套合同设备安装完毕后，买卖双方代表将进一步核实、确认安装工作，并共同签署安装完毕证书一式二份，买卖双方各执一份。但此证书不能解除卖方在试运行、性能验收试验、质保期内和对潜在缺陷的责任，以及技术性能和保证与合同规定不相符的责任。

本合同设备安装完毕后的验收工作按照技术规范书的要求进行。

9.3合同设备安装完毕后，卖方应派人参加调试并对合同设备的调试进行指导，并应尽快解决调试中出现的设备和技术问题，其解决时间应满足现场调试的需要，在发现影响调试的设备或技术问题后3天内，卖方应提出解决问题所需的方案，若因以上原因影响调试进度的，将视为延误工期，并按第11.2条支付违约金，违约金自上述3天届满时起算。

9.4性能验收试验应在合同设备所属机组全部设备运转稳定，达到额定出力连续稳定运行72+24小时完毕后6个月（此6个月不包括停机时间，如有停机，相应时间顺延）内进行，如果此性能验收试验由于卖方原因没有按计划进行，此试验时间相应顺延。

性能验收试验的目的是为验证合同设备是否能达到各项技术性能和保证指标。验收试验由买方负责，卖方参加并提供相应的技术指导和监督。

性能验收试验完毕，每套合同设备达到本合同技术规范所规定的各项性能保证值指标，并且卖方已将剩余部件及相关资料全部交完后，买方应在30天内签署并由卖方会签本合同设备初步验收证书一式二份，双方各执一份。

除合同中另有规定外，性能验收试验过程中各方发生的所有人员费用均自行负担。

如果合同设备不能达到本合同和技术规范书所规定的一项或多项保证指标时，按第9.6条和第11.1条办理。

9.5在不影响本合同设备安全、可靠运行的条件下，如有个别微小缺陷，且此缺陷按本合同条款被定为卖方责任，卖方在双方商定的时间内免费修理上述的缺陷，买方则可同意签署初步验收证书。

9.6 如果第一次性能验收试验表明合同设备达不到本合同技术规范和规定的一项或多项性能保证值，则双方应共同分析原因，澄清责任，由责任一方采取措施，并在第一次验收试验结束后2个月内进行第二次验收试验。

如合同设备在第一次性能验收试验中未能达到合同规定的一项或多项性能保证值系卖方责任所致，卖方需自费采取有效措施以使第二次性能验收试验能达到技术性能和/或保证指标，并负担由此而发生的所有费用，包括但不限于：

替换和/或修理的设备和材料的费用；

参与第二次性能验收试验的双方技术人员的费用；

参加修理的双方人员的费用；

第二次性能验收试验所使用的工具和设备的费用；

所更换和/或修理的设备和材料运离/运抵工程现场的所有运输和保险费用。

9.7在第二次性能验收试验后，如合同设备仍有一项或多项指标未能达到本合同技术规范书所规定的性能保证值，则：

如属卖方原因，应按本合同第11条执行。

如属买方原因，本合同设备应被认为初步验收通过，此后30天内买方代表应签署并由卖方代表会签本合同设备初步验收证书一式二份，双方各执一份。但卖方仍有义务向买方提供技术帮助，与买方一起采取各种措施，使合同设备达到本合同规定的技术性能和保证指标。

9.8在每套合同设备稳定运行72+24小时后，如果由于买方原因造成的性能验收试验的延误超过 6 个月（不包括停机时间），则此后30天内买方应签署并由卖方会签的该套合同设备初步验收证书。

9.9不管每套合同设备性能验收试验进行一次或二次，买方将于初步验收证书签发之日起至质保期届满并完成索赔后止30天内按照第10（A）.4款的规定签发最终验收证明书。

在每套合同设备最后一批货物到达交货地点之日起36个月内，如因买方原因该合同设备未能进行试运行和性能验收试验，期满后即视为通过最终验收，此后30天内，应由买方签署并由卖方会签本合同设备最终验收证书。但在此情况下卖方仍有义务使合同设备满足合同技术规范书中规定的技术性能和保证指标。

9.10 按第9.4条、9.5条、9.6条、9.7条及9.8条出具的初步验收证书只是证明卖方所提供的合同设备性能和参数截至出具初步验收证明时可以按合同要求予以接受，但不能视为卖方对合同设备中存在的可能引起合同设备损坏的设备缺陷及潜在缺陷所应负的责任解除的依据；同样，最终验收证书也不能被视为卖方对合同设备中存在可能引起合同设备损坏的潜在缺陷应负责任的解除的依据。

9.11 在合同执行过程中的任何时候，对由于卖方责任需要进行的检查、试验、再试验、修理或调换，在卖方提出请求时，买方应进行配合以便进行上述工作。卖方应负担修理或调换及其人员的费用。如果卖方委托买方施工人员进行加工和/或修理、更换设备，或由于卖方设计图纸错误或卖方技术服务人员的指导错误造成返工，卖方应按下列公式向买方支付费用：（所有费用按发生时的工程所在地费率水平计费）

Ｐ＝ａh+M+cm

其中：

| Ｐ | —— | 总费用（元） |
| --- | --- | --- |
| a | —— | 人工费（元/小时·人） |
| h | —— | 人时（小时·人） |
| M | —— | 材料费（元） |
| c | —— | 台班数（台·班） |
| m | —— | 每台设备的台班费（元/台·班） |

9.12 无论在什么情况下，在合同设备的损失或损坏的责任澄清之前，卖方均应首先承担由此发生的一切费用并尽快交付更换或补充此损失或损坏的设备，费用由最终澄清后的责任方承担。如对责任界定有争议，由双方认可的国内第三方权威机构最终裁定。买方有权从卖方的合同设备款或履约保函中扣除应由卖方承担的相关费用。

- 质量保证期和设备寿命期

第10（A）条  质量保证期

10（A）.1本合同中每套合同设备的质保期为从该套合同设备初步验收证书签发之日起二年（签最终验收证书）或由于买方原因导致该套合同设备未能如期进行初步验收时，为自卖方发运的该套合同设备最后一批货物到货之日起36个月（签最终验收证书）。该质保期的具体内容按第9条和第10条有关条款执行。

合同设备的公用设备的质保期应与最后届满的合同设备的质保期届满时间相同。

10（A）.2卖方保证其供应的本合同设备是完整的、全新的，技术水平是先进的、成熟的、质量优良的，设备的选型均符合安全可靠、经济运行和易于维护的要求。

卖方保证根据所交付的技术资料完整统一和内容正确、准确的并能满足合同设备的设计、安装、调试、运行和维修的要求。

卖方为每套合同设备承担的保证期应到买方出具该套合同设备的最终验收证书时止。

10（A）.3合同规定的每套合同设备的保证期满后，由买方在30天内出具该套合同设备保证期满最终验收证书交给卖方。条件是：在此期间卖方应完成买方在保证期满前提出的索赔和赔偿，但卖方对买方的非正常维修和误操作以及由于正常磨损造成的损失不负责任。

10（A）.4 在质保期内，如发现合同设备有缺陷、设备发生故障或出现不符合本合同规定的现象时，卖方在接到买方书面通知后，不论责任方是谁，应立即根据买方的要求安排修理、更换。由此发生的所有费用先由卖方承担。如卖方拒绝承担费用，买方有权从卖方的质保金中扣除相应费用。当最终责任认定属卖方责任时，由此产生的一切费用如设备费用、到安装现场的更换修理费用、运输费及保险费等由卖方承担。如最终认定属买方责任，则上述费用由买方承担。经更换或修理后的设备或部件的质保期应重新计算。缺陷的责任认定由双方协商确定，若有异议时由双方认可的国内第三方权威机构最终确认。

10（A）.5 如由于卖方责任需要更换、修理有缺陷的设备，而使合同设备停运，则整套合同设备的质保期应按实际修理或更换所延误的时间做相应的延长。

10（A）.6 买方将在合同规定的质保期满且其在质保期满前提出的索赔和赔偿全部得以满足后30天内，向卖方签发合同设备最终验收证书。

10（A）.7 如每套合同设备在其保证期内发现属卖方责任的十分严重的缺陷（如设备性能达不到要求等）则其该套合同设备的保证期将为自该缺陷修正后开始计算的二年。

10（A）.8 对调试及试运行期间的耗用品或买方选订的备品，卖方承诺质保期为二年，时间起始点从该套耗用品或备品开始使用时计算或交货后36个月。

第10（B）条  设备寿命期

10（B）.1 在合同设备寿命期内，卖方保证以优惠的价格满足买方所需的备品备件的要求，并向买方承诺二年的质保期（以开始使用为质保起始点）或交货后36个月。上述备品备件的价格详见投标文件，并在机组第一次大修完成之前保持不变；对于不包含在投标文件内的备品备件，其价格由双方协商确定，卖方应给予不低于通常售价10%的优惠。如卖方欲停止或不能制造某些备品备件，卖方保证提前通知买方，并有责任向买方推荐此类备品备件的升级和替代产品。但如果无升级和替代产品，卖方必须提前通知买方，以便买方有足够时间从卖方处对所需的备品备件做最后一批订货。同时卖方有义务向买方免费提供制造这些备品备件的一切技术支持，如图纸、样板、工具、模具、技术说明及技术指导等，从而保证买方能够为合同设备制造出所需的合格的备品备件。卖方同意买方制造这些备品备件不构成对专利及工业设计权等知识产权的侵权。

10（B）.2 自本合同生效日起设备寿命期内，卖方有义务免费提供与本合同设备有关的所有新的或经改进的运行经验、技术和安全方面的改进资料并对买方作必要的指导。买方为合同设备目的使用上述技术和资料不构成任何侵权，卖方披露的这些文件不构成任何专利、许可证、技术等的转让。

10（B）.3合同设备在寿命期内如发现属卖方责任的潜在缺陷，卖方应根据买方的要求尽快修复该缺陷，如该缺陷造成合同设备或其任何部分的故障或损坏，卖方还应进行修理或更换。因上述修复、修理或更换发生的所有费用由卖方承担。如该缺陷造成买方其它设备或设施损坏，卖方应承担由此给买方造成的损失。

其它相同型号的机组发生因设备潜在缺陷引发故障，并且类似的事故在两台及以上同类型机组上重复发生，证明此潜在缺陷在此类型机组上具有普遍性。此时买方有权要求卖方在买方规定的时间内完成潜在缺陷的彻底消除工作（通过修理、改进、更换），由此发生的所有费用由卖方负责。

10（B）.4合同设备在寿命期内出现属买方责任而造成的严重缺陷，卖方有义务尽快提供所需更换的部件及相应的技术支持，对于买方要求的紧急部件或需卖方负责送国外修复的设备，卖方应尽快给予解决，所有费用卖方承诺按正常收费，不收加急费。

10（B）.5 在设备寿命期内，如设备发生严重故障并且责任方一时又难以确定的情况下，卖方应根据买方的进度要求尽最大努力安排设备的缺陷消除工作。买卖双方应通力合作，由此发生的一切费用在责任方确定之前由买卖双方各自承担。双方保证不发生因责任的认定而影响设备的抢修工作，待责任最终澄清后由责任方承担相应的费用。缺陷的责任认定由双方协商确定，若有异议时由双方认可的国内第三方权威机构最终确认。

10 (B).6 买方在机组投产以后严格按照卖方的运行维护规程执行的前提下，卖方在寿命期内要对燃机、汽轮机及配套附属设备等的缺陷负全责。

- 违约责任

11.1 如果由于卖方责任，在经第二次性能验收试验后，合同设备仍不能达到规定的一项或多项保证指标时，卖方应按下述规定向买方支付性能保证违约金，其计算方法如下：

按设备性能及技术参数确定

(1)纯凝工况机组出力（违约赔偿项目）

每套联合循环机组发电出力中规定的100%或75%两种负荷性能保证工况下出力任一项降低3000元/KW(每台机组)。两种工况不重复罚款

(2)机组热耗率(违约赔偿项目)

每套联合循环机组热耗率中规定的100%或75%两种负荷性能保证工况下热耗率任一项升高30万元/kJ/kW.h (每台机组)。两种工况不重复罚款

(3)污染物排放(违约赔偿项目)

燃用天然气燃料时，在50%～100%负荷条件下，NOx＜50mg/m3（15%O2含量）；CO≤15ppmvd(15%O2 含量)；挥发性有机物VoC<2ppmvd（15%O2含量）；SO2＜35mg/m3（15%O2含量）。

每台机组NOX排放浓度达不到技术规范书保证值时，整改发生的所有费用及NOx超标造成的环保罚款由卖方承担。

(4)噪声(违约赔偿项目)

每套联合循环机组噪声升高20万元/dB

(5)振动(违约赔偿项目)

燃机与汽机机组轴振动值升高20万元/μm (每台机组)，瓦振值升高50万元/(mm/s)(每台机组)。

不满一个违约金计算单位的，按实际比例计算。如上述任何一项的违约金比率超过以上条款指出的违约金比率的五倍时，买方有权要求卖方以更大的违约金比率来支付违约金，其具体违约金比率可由双方协商决定。如果达不成协议，卖方应在买方同意的时间内尽快提供买方满意的替换件。

卖方提交违约金后，仍有义务向买方提供技术帮助，采取各种措施以使设备达到各项经济指标。

每套合同设备按照以上几项累积计算的最大违约金总金额将不超过该套合同设备总价的10%。卖方支付全部违约金之日，即为买方承认该套合同设备可以通过初步验收并出具初步验收证书之日。

11.2 如果非因买方原因，卖方未能按技术规范书规定的交货期交货时（不可抗力除外），买方有权按下列比例向卖方收取迟交货物违约金：

迟交1－4周，每周违约金金额为迟交货物金额的0.5%；

迟交5－8周，每周违约金金额为迟交货物金额的1%；

迟交9周以上，每周违约金金额为迟交货物金额的1.5%；

不满一周按一周计算。

每套合同设备迟交货物的违约金总金额不超过该套合同设备总价的10%。

卖方支付迟交违约金，并不解除卖方按照合同继续交货的义务。

对安装有重大影响的设备迟交超过 3 个月时，买方有权终止部分或全部合同。

11.3 如果卖方因自身原因，未能按技术规范书的规定按时交付技术资料导致合同设备安装受到延误时，每迟交一周，卖方应就每种图纸或每个图号向买方支付1万元人民币的违约金。技术资料迟交的违约金总价不得超过该套合同设备价格的1%。

11.4 如果由于卖方所提供技术资料的错误或不完整或技术服务的延误、疏忽和/或错误，造成合同设备安装进度延误，每延误工期一周卖方将向买方支付每套合同设备价格0.5%的违约金，每套合同设备此部分违约金最多不应超过该套合同设备价格的5%。同时卖方须支付因此给买方造成的损失。质保期内在设备运行期间，由于卖方所提供技术资料的错误或不完整或技术服务的延误、疏忽和/或错误造成设备停运或设备损坏，每停运一天扣卖方10万元违约金，对由此造成的设备损坏卖方必须承担全部赔偿责任。上述违约金或设备损坏引起的所有修复费用买方有权在卖方的质保金中扣除。

11.5 除本合同另有规定外，卖方根据第11.1、11.2、11.3和11.4条承担的每套合同设备的违约金总价累计不应超过该套合同设备价格的15%。

11.6卖方支付上述违约金并不解除按合同规定应承担的其它义务。

11.7 每套合同设备最后一批货物交付完毕后的剩余部件，应按合理进度交付，但在任何情况下应在该机组初步验收证书签发之前全部交完。

11.8若卖方为联合体，出现违约联合体双方成员各自均需按上述约定向买方支付违约金。待联合体双方根据联合体共同投标协议明确责任，并向买方提交联合体双方签字盖章的违约责任确认材料后，买方将退还无责一方支付的违约金。

11.9如果由于买方原因迟付货款，买方须按下列方式支付违约金：

迟付1- 4周，每周违约金金额为迟付金额的0.1%；

迟付4周以上，每周违约金金额为迟付金额的0.15%；

不足一周按比例计算。

11.10每套合同设备迟付款违约金总价不应超过每套合同设备价格的5%。

11.11合同在双方签字盖章并由买方签发合同生效通知书后30天内，卖方应在买方支付预付款前向买方提交不可撤销的、以买方为受益人的合同总价10%的履约保函，格式样本见本合同商务附件2或买方可以接受的其它格式。

11.12履约保函有效期为自开立之日起至设备保证期满一个月止。但合同争端并且未能得到解决，履约保证金的有效期应延长至上述争端最终解决且所有理赔完毕。

11.13卖方在履约保函的有效期内没有履行本合同项下的责任和义务，买方有权从履约保函中追索。

11.14卖方开立的履约保函银行须为中国工商银行、中国银行、中国建设银行、交通银行的市级分行或其他信用等级相当的银行，且应以卖方基本账户开户行。

- 履约保证金

12.1 卖方应在合同签属后10个工作日内，向买方提供一份由国内商业银行开具的、以买方为受益人的不可撤销的履约保函一份。履约保函的金额为合同总价的10%。格式样本见本合同商务附件2或买方可以接受的其它格式。

- 税费

13.1根据国家有关税务的法律、法规和规定，卖方应该交纳的与本合同有关的税费，由卖方承担。

13.2在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由卖方承担。

13.3本合同所有价格为含16%增值税价。若国家调整税率，合同（含税）价格按原不含税（增值税）价格进行调整，保证调整后不含税价格与调整前相同。卖方提供的技术资料、服务（也包括运输）、进口设备/部件等所有税费（包括保险费）已全部包含在合同价格内，由卖方承担。

13.4  燃机设备价格中国内供货部分的增值税和国外供货部分中的关税和进口环节增值税将根据国家有关税收优惠政策适时调整。

13.5  对于中国政府对卖方燃机税赋的减免，买方为受益人并将从支付中扣除相应税收减免价款，办理相关税收减免手续的责任由卖方承担。如卖方怠于办理相关税收减免手续，买方仍有权从支付中扣除相应税收减免价款。如卖方违约，导致中国政府取消对其原应享受的国家有关税收优惠政策和/或对其进行处罚，由此产生的责任由卖方承担。

13.6  其他未约定事项的税务问题，按照国家税收相关规定处理。

- 分包与外购

14.1卖方未经买方同意不得将本合同范围内的设备/部件进行分包（包括主要部件外购）。卖方需分包的内容和比例应事先征得买方同意，否则不得分包。

14.2卖方将本合同范围内的需分包与外购的设备/部件的内容和比例提交买方同意后，在本合同生效1个月内，将此部分设备/部件的分包商和外购设备供货商预选名单、资质材料，提交给买方。买方收到卖方提交的分包商和外购设备供货商的文件后1个月内进行审查，审查同意后，以书面形式予以答复。卖方须在买方同意的名单中选定分包商和外购设备供货商，并以书面形式报买方最终确定。卖方擅自向未经买方确认的厂商分包设备或部件的，买方有权拒付分包部分设备或服务的价款。

14.3在合同执行阶段，因买方以外的任何原因需更换为其它品牌或分包商，必须是实质上相当（或优）于技术规范书要求及技术规范书的品牌或分包商，同时经买方同意后方可选择更换，但更换后仍按原价格执行，不作调整。

14.4卖方具有独立、自主的材料和设备采购权利，可以采取各种适合自己的采购方式，但在分包与外购的设备/部件的问题上应充分采纳买方根据实际运行经验以及实地考察、调研所提出的意见和建议，为买方提供既符合买卖双方的技术要求且价格合理的产品。

14.5分包设备/部件的技术服务、技术配合按第7.11、7.12条的规定办理。

货物到达后，如果买方发现分包商货物不是由经买方确认的分包商提供，或卖方将不应分包的货物转由分包商提供，买方保留拒收和/或折价接受的权利，同时买方将追究卖方延误工期的责任。

14.6卖方应对所有分包设备、部件承担本合同项下的全部责任。买方对分包商的确认与否并不免除卖方本应承担的任何责任，也不增加买方的责任。

- 保险

15.1卖方须对合同设备，根据水运、陆运和空运等运输方式，向保险公司投保以卖方为受益人的发运合同设备价格110%的水路/陆路货物运输一切险或航空运输一切险，保险区段为卖方仓库到买方仓库（包括卸货）后所有权发生转移后10天止。

15.2如条件允许，卖方应对每套合同设备的关键部件的加工制造过程向保险公司投保该套合同设备关键部件价格110%的，以卖方为受益人的设备制造质量险，投保范围为制造过程中该套合同设备发生制造质量问题和/或车间内搬运等损坏。

15.3如果发生卖方未对每台机组合同设备进行投保，买方有权将这部分保险费从该台机组合同总价中扣除。而且，与其发生的连带责任，将全部由卖方承担。

15.4卖方根据合同应交付的合同设备和/或文件在运输途中发生丢失或损坏，卖方应与保险公司联系进行索赔,同时应及时补供合同设备和/或文件。如果此种丢失或损坏不属于保险公司的赔偿范围，则卖方应负责及时补供合同设备和/或文件以及对买方进行赔偿。

15.5卖方应将保险合同的副本于每批货物交货前20天提供给买方，如卖方未能及时提供，买方将认为卖方未对该批货物进行投保，并按15.3处理。

- 不可抗力

16.1签约双方中的任何一方，由于战争及严重火灾和水灾，台风、地震以及双方同意的其他不可抗力事故，而影响合同的执行时，则延迟履行合同义务的期限应与不可抗力影响的期限一致，但不能因为不可抗力造成的交货延迟而调整合同价格。

16.2遭受不可抗力事件的一方应尽其一切合理努力减轻或避免不可抗力事件所造成的损失或损害。同时，该方应在不可抗力事件发生后14天内将此事件书面通知对方，详细叙述不可抗力事件影响的程度，对其履行合同能力的影响程度，并附有有关部门出具的不可抗力事件发生的有效证明文件。

16.3在不可抗力事件的影响消除后，受影响的一方应书面通知另一方并应及时重新开始履行其在本合同项下的义务。

16.4发生不可抗力事件时，中止履行合同部分的范围和持续的时间不得超过受不可抗力事件影响的合理范围和时间及消除该影响所合理需要的时间；

16.5不得因导致中止履行的不可抗力事件的发生而免除任何一方在不可抗力事件发生之前产生的任何责任，包括任何支付到期应付款项的义务；

16.6如双方对不可抗力事件的影响估计将延续至120天以上时，则任何一方均有权提出终止本合同或通过友好协商解决本合同的执行问题（包括交货、安装、调试和验收等问题）。

- 争议解决方式

17.1凡与本合同有关的争议，双方应友好协商解决，若协商不成，则应提交原告方所在人民法院诉讼解决。

17.2诉讼费用除上述法院判决中另有决定外，应由败诉一方负担。

17.3在进行诉讼期间，除提交诉讼的事项外，双方应对合同中的其他事项继续履行。

- 合同生效、变更、暂停、终止及其它

18.1 合同生效条件见合同协议书第14条。

18.2本合同附件1至5均为合同不可分割的组成部分，与合同条款具有同等效力，如果合同条款与附件条款有矛盾或不清之处，应以合同条款为准。

18.3双方举行的联络会议或其他会谈所作的纪要，经双方签字并同意后可作为合同的一部分。

18.4双方任何一方未取得另一方事先书面同意，不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。卖方在取得买方同意后而选定的分包商应被视为同卖方一样为履行本合同对买方承担责任，卖方应对其分包商的行为、疏忽、违约（如有）承担责任。

18.5本合同项下双方相互提供的文件、资料、通讯内容双方除为履行合同的目的外，均不得泄露给与合同设备无关的第三方，除非合同双方认为有此需要。

18.6买方将指定一名授权代表，负责直接处理本合同设备的技术和商务问题，买方授权代表的名称和通信地址将由买方于合同生效后的两周内通知卖方。

18.7合同生效后，双方均不得擅自对合同的内容（包括招标文件、投标文件）作任何单方的修改。任何一方均可以对合同内容提出变更、修改、取消或补充的建议，均应以书面形式通知对方，并经双方签字确认。

18.8如果任何建议的修改改变了合同价格和交货进度，卖方应在发出上述修改建议或在收到上述修改建议通知书后14天内，提出影响合同价格和/或交货期的详细说明。对合同任何内容的修改在经双方同意并由其法定代表人或授权代表（须经法定代表人书面授权委托）签字后方能生效。

18.9如果卖方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，买方将用书面通知卖方加以纠正。卖方在接到通知后三十天内应对该项违反或拒绝作出修正，或者认为在三十天内来不及纠正时，应提出修正计划，如果得不到纠正或提不出修正计划，买方有权立即宣布暂停本合同的部分或全部，对于这种暂停，买方将不出具变更通知书，由此而发生的一切费用和损失将由卖方负担。

18.10如由于买方的原因而又非卖方的意愿，卖方执行合同被阻碍连续一个月以上，双方将互相协商，如有必要，买方可以暂停本合同，买方应承担双方同意的在暂停期间卖方所发生的费用。

18.11只有买方有权随时终止本合同的部分或全部，但应以书面通知卖方，说明终止的内容和有效日期，这时买方应与卖方谈判经协商后承付下列费用（但由于卖方的违约或破产引起的终止除外）；

(1)	终止日期前卖方已执行的全部或一部分合同价款和有关费用；

(2)	卖方为执行合同而合理订购的材料设备费，这些材料及设备在买方付款后应成为买方的财产。

(3)	终止合同而直接引起并已由卖方付出与合同有关的合同必需的费用。

18.12如果买方为执行合同而向卖方予先支付的金额（包括预付款和生产进度款）大于根据上述条款应向卖方支付的金额，买方有权收回其差额及利息。

18.13在合同执行过程中，若因国家计划调整而引起本合同无法正常执行时，卖方和/或买方可以向对方提出中止执行合同或修改合同有关条款的建议，协商办理与之有关的事宜。

18.14如果卖方破产、产权变更（被兼并、合并）或无履约能力，或为了债权人的利益在破产管理下经营其业务，买方有权立即书面通知卖方或破产清算管理人或合同继受人终止合同，或向该破产管理人、清算人或该合同继受人提供选择，视其给出合理忠实履行合同的保证情况，执行经过买方同意的一部分合同。

18.15在发生合同终止的情况下：

(1)	卖方应把一切与合同有关的文件、资料、设备（成品或半成品）、材料，在买方未取走之前卖方应负责存放，费用由买方负责。

(2)	买卖双方不承担任何由于终止合同一部或全部而由第三方向对方提出的各项不论直接的或间接的索赔，该等索赔由买卖双方各自负责承担。

(3)	合同的一部分被终止，其他部分仍应继续执行不受影响。

18.16在执行合同中，卖方（包括其指派或指定的任何人）应被认为是一个独立的承包商而不是买方的代理人或雇员。

18.17合同各方承担的合同义务都不得超过合同的规定，合同各方均不得对另一方作出超出合同规定义务的有约束力的声明，陈述，许诺或行动。

18.18本合同列明了双方全部的责任、义务、补偿和补救，任何一方不承担合同规定以外的责任、义务、补偿和补救。

- 商务附件

商务附件1  技术规范书

商务附件2　卖方银行开立的履约保函格式

履约保函

我行编号：GC060111800

开立日期：2019年1月8日

致：        （买方）

地  址：

本保函作为上海电气集团股份有限公司（以下简称“卖方”）的履约保函，系为贵公司和卖方就潮州深能甘露2×100MW级燃气热电联产工程（以下简称“项目”）订立的第           号合同（以下简称“合同”）出具。

我行，中国银行股份有限公司上海市分行(注册地址：上海市中山东一路23号)(以下简称“我行”)在此无条件且不可撤销地保证以人民币向贵公司支付累计总额不超过合同价格的百分之十（10%），即     的金额。我行保证不以任何理由追索。我行的权利义务的继承人和受让人亦受同样的约束。我行同意下述条件：

- 我行向贵公司保证卖方根据合同履行义务并承担责任。

2．我行将在收到贵公司签署的声明卖方未能履行或者承担由合同引起的或与合同有关的合同项下的任何义务或任何责任的书面索赔通知纸质原件、本保函正本原件和第三方机构证明文件后立即以通知中规定的方式支付贵方要求的合计不超过       的款项。

3．合同以及在合同项下作出的、给予的或同意的所有修订、更改或附加部分，不改变本保函项下我行责任。我行放弃取得有关上述修订、更改或附加部分的通知的权利。

4．对于现在或将来的产生的税收、税费、收费、扣减费用或预提款项，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

5．本保函条款构成我行无条件的不可撤销的直接责任。有关即将履行的合同条款的任何变更及贵方同意的时间的宽限或其他延长或特许或贵方的其他作为或不作为都不能改变我行在本保函项下的责任。

6、本保函自开立之日起生效，至第二台机组保证期满后60天止失效；但如果此时合同双方存在合同纠纷并且尚未完全得到解决，那么本保函的有效期应延长到上述纠纷最终解决且双方所有债权债务结清时止。但无论如何，本保函最晚不迟于20XX年XX月XX日止失效（以下简称“有效期”）。本保函项下任何书面索赔通知纸质原件、本保函正本原件均应在上述保函有效期内我行营业时间结束前送达我行上述地址。

未经我行事先书面同意，本保函不可转让。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

中国银行股份有限公司上海市分行

法定代表人或其委托代理人：（签字）

（盖  章）

商务附件3　合同价格表

商务附件4  交货进度

| 序号 | 设备/部件名称、型号 | 发运地点 | 到货地点 | #1机组到货时间 | #2机组到货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机设备基础埋件 | 上海 | 潮州 | 收到预付款后6个月 | 收到预付款后6个月 |
| 2 | 燃气轮机本体 | 上海 | 潮州 | 收到预付款后11个月 | 收到预付款后14个月 |
| 3 | 燃气轮机辅助设备 | 上海 | 潮州 | 收到预付款后11个月 | 收到预付款后14个月 |
| 4 | 燃机发电机本体 | 上海 | 潮州 | 收到预付款后11个月 | 收到预付款后14个月 |
| 5 | 燃机发电机辅助设备 | 上海 | 潮州 | 收到预付款后11个月 | 收到预付款后14个月 |
| 6 | 联合循环汽轮机 | 上海 | 潮州 | 收到预付款后12个月 | 收到预付款后15个月 |
| 7 | 汽轮发电机 | 上海 | 潮州 | 收到预付款后12个月 | 收到预付款后15个月 |
| 6 | 最后一批货物交货时间 | 上海 | 潮州 | 收到预付款后12个月 | 收到预付款后15个月 |
| 7 | 备品备件 | 上海 | 潮州 | 收到预付款后12个月 | 收到预付款后15个月 |
| 8 | 专用工具 | 上海 | 潮州 | 收到预付款后12个月 | 收到预付款后15个月 |
| 9 | 其它 | 上海 | 潮州 | 收到预付款后12个月 | 收到预付款后15个月 |

1. 备品备件及专用工具应随每台机组设备同时交货；

2. 在满足合同工期的情况下，可以按项目工期要求调整到货时间。

商务附件5  装箱清单格式

潮州深能甘露热电有限公司2×100MW级燃气热电联产工程

设备装箱清单

| （装箱时间： 年 月 日） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同号 |  |  |  |  |  | 机组号 |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  |  |  |  | 箱件号 |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 |  | 规格型号 | 单位 | 数量 |  | 部件号 |  | 装配图号 | KKS编码 |

- 法定地址、开户银行及税务资料

| 买 方 |  |  |  | 卖 方 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | ： |  | 潮州深能甘露热电有限公司 |  |  | 名称 | ： |  | 上海电气集团股份有限公司 |  |
| 地址 | ： |  | 潮州市潮安区潮安大道廉泉街商厦综合楼一梯5层 |  | 地址 |  | ： |  | 上海市兴义路8号30层 |  |
| 邮编 | ： |  | 521000 |  |  | 邮编 | ： |  | 201199 |  |
| 联系人 | ： |  | 陈波 |  |  | 联系人 | ： |  | 潘剑文 |  |
| 电话 | ： |  | 0768-6632160 |  |  | 电话 | ： |  | 021-34059888 |  |
| 传真 | ： |  |  |  |  | 传真 | ： |  | 021-54428930 |  |
| 开户银行 | ： |  | 中国银行潮州潮安支行 |  |  | 开户银行 | ： |  | 022621-工行外滩支行-电气专柜 |  |
| 帐号 | ： |  | 709468182252 |  |  | 帐号 | ： |  | 100262129040438091 |  |
| 纳税人登记号： 91445103MA4UX0TD2N |  |  |  | 纳税人登记号： 91310000759565082B |  |  |  |  |  |